АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОГРИВЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ДОВОЛЕНСКОГО  РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

    - № 57

Утверждение порядка проведения

и критерии оценки эффективности

реализации ведомственных целевых

программ

На основании Закона РФ № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправлении в Российской Федерации», Устава Красногривенского сельсовета,  Администрация Красногривенского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ (приложение № 1,2)

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Красногривенского сельсовета                                              В.В.Морозова

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением № 57 от 14.12.2012 г. Администрации Красногривенского

сельсовета

ПОРЯДОК

проведения и критерии оценки эффективности

реализации ведомственных целевых программ

1. Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ определяют правила проведения ежегодной оценки эффективности мероприятий ведомственных целевых программ.

2. Оценка эффективности ведомственных целевых программ осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с их реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации:

-результативности и эффективности использования бюджетных средств;

-прозрачности;

-достоверности бюджета;

-адресности и целевого характера бюджетных средств.

3. Оценка эффективности реализации ведомственных целевых программ осуществляется муниципальными заказчиками по годам в течение всего срока реализации программы в соответствии с методикой оценки эффективности программы, утвержденной в составе ведомственной целевой программы. Материалы по оценке эффективности должны включать алгоритм расчета целевых показателей реализации ведомственной целевой программы с приведением соответствующих формул расчета.

4. Оценка эффективности реализации ведомственной целевой программы должна содержать общую оценку вклада ведомственной целевой программы в социально-экономическое развитие Красногривенского сельсовета.

5. Оценка вклада ведомственной целевой программы в социально-экономическое развитие Красногривенского сельсовета производится по следующим направлениям:

-оценка достижения запланированных результатов;

-оценка бюджетной эффективности.

6. В ходе проведения оценки достижения запланированных результатов ведомственной целевой программы за год (за весь период реализации программы) фактически достигнутые значения показателей сопоставляются с их плановыми значениями, приведенными в таблице «Целевые показатели Программы» второго раздела ведомственной целевой программы.

В случае выявления отклонений фактических результатов в отчетном году от запланированных на этот год необходимо с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий представлять обоснование причин:

-отклонения достигнутых в отчетном периоде значений показателей от плановых, а также изменений в этой связи плановых значений показателей на предстоящий период;

-значительного недовыполнения одних показателей в сочетании с перевыполнением других или значительного перевыполнения по большинству плановых показателей в отчетном периоде.

7. При оценке бюджетной эффективности реализации ведомственных целевых программ следует исходить из следующего основного принципа: при реализации ведомственных целевых программ муниципальный заказчик ведомственных целевых программ в рамках установленных им бюджетных полномочий должен исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств или достижения наилучшего результата с использованием определенного программой объема средств.

В ходе проведения оценки бюджетной эффективности ведомственных целевых программ учитывается следующее:

- соответствие произведенных расходов установленным расходным полномочиям муниципальных заказчиков ведомственных целевых программ;

- возникновение экономии бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых программ, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур;

- результативность реализации ведомственных целевых программ, направленных на энергосбережение и энергоэффективность;

- несоответствие (превышение) объемов ассигнований местного бюджета объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным в ведомственных целевых программах (с указанием сумм и причин по мероприятиям);

- перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиями ведомственной целевой программы (с указанием количества и причин);

- соотношение степени достижения целей ведомственных целевых программ с периодом времени, затраченным на их достижение;

- результаты мониторинга исполнения муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям;

- предложения муниципальных заказчиков ведомственных целевых программ о достижении наилучших результатов с использованием наименьших затрат;

- объем привлеченных средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию мероприятий ведомственных целевых программ;

- результаты проверок целевого и эффективного расходования бюджетных средств на реализацию ведомственных целевых программ, проведенных муниципальными органами, осуществляющими функции по муниципальному финансовому контролю, и государственными органами, осуществляющими надзор за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

Приложение № 2

к Порядку проведения и критериям оценки

эффективности реализации ведомственных

целевых программ

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации ведомственных целевых программ

за отчетный ____ финансовый год и за весь период реализации ____ годов

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-й год реали-зации Про- граммы | 2-й год реали-зации Про- граммы | 3-й год реали-зации Про- граммы | 1-й год реали-зации Про- граммы | отклонение от планового показателя (+,-) | 2-й год реали-зации Про- граммы | отклонение от планового показателя (+,-) | 3-й год реали-зации Про- граммы | отклонение от планового показателя (+,-) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Показатель результатив-ности 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Показатель результатив-ности 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Показатель результатив-ности 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |