|  |  | УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации Красногривенского сельсовета от 02.12.2015 № 71-па |
| --- | --- | --- |

ПЛАН

проведения месячника безопасности людей на водных объектах Красногривенского  сельсовета

в осенне-зимний период 2015-2016 годов

(с 14 ноября 2015 года по 20 апреля 2016 года)

п.Красная Грива

| №№ п/п | Наименование проводимых мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Кто контролирует | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Мероприятия, проводимые до начала проведения месячника безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка проекта постановления Главы поселения «О мерах по безопасности людей на водоемах в осенне-зимний период 2015-2016 годов на территории Красногривенского сельсовета» и «Плана проведения месячника безопасности людей на водных объектах Красногривенского сельсовета в осенне-зимний период 2015-2016 годов». | До 14 ноября 2015 г. | Специалист администрации | Зам. главы администрации района - председатель КЧС и ОПБ района |  |
| II. Мероприятия, проводимые в ходе проведения месячника безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |
| 2. | Проведение заседаний комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности сельсовета по выработке мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах в осенне-зимний период и проведения месячника безопасности людей на водных объектах Красногривенского сельсовета в осенне-зимний период 2015-2016 годов. | ноябрь 2015 г | Глава администрации - председатель КЧС | Зам. главы администрации района - председатель КЧС и ОПБ района |  |
| 3. | Разработка нормативных правовых актов для осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах в осенне-зимний период и проведения месячника безопасности людей на водных объектах Красногривенского сельсовета в осенне-зимний период 2015-2016 годов. | ноябрь | Глава администрации | Нач. отдела ГО, ЧС, МР и ЕДДС администрации района |  |
| 4. | Проведение заседаний комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по выработке мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах в осенне-зимний период и проведения месячника безопасности людей на водных объектах Красногривенского сельсовета в осенне-зимний период 2015-2016 годов. | ноябрь 2015 г | Глава администрации - председатель КЧС | Зам. главы администрации района - председатель КЧС и ОПБ района |  |
| 5. | Выставление запрещающих знаков «Выезд (выход) на лед запрещен» и информационных щитов об опасности выезда автомобильного транспорта и выхода людей на лед. | Ноябрь-декабрь 2015 г. | Глава администрации | Нач. отдела ГО, ЧС, МР и ЕДДС администрации района |  |
| 7. | Подготовка и распространение памяток и листовок «Осторожно, тонкий лед!», «На льду будь внимателен и осторожен» среди населения поселения | Ноябрь-декабрь 2015 г. | Глава администрации, специалисты | Зам. главы администрации района - председатель КЧС и ОПБ района |  |
| 8. | Проведение в детских и образовательных учреждениях, учебных заведениях поселения «Уроков безопасности» по правилам поведения детей на льду (воде) в осенне-зимний период 2015-2016 годов. | Ноябрь 2015 г. – апрель 2016г. (ежемесячно) | Директор школы, зав.детсадом | Зам. главы администрации района - председатель КЧС и ОПБ района |  |
| III. Мероприятия, проводимые по окончанию проведения месячника безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |
| 9. | Представление отчета по итогам выполнения мероприятий месячника безопасности людей на водных объектах в осенне-зимний период 2015-2016 годов. | До 22 апреля 2016 г. | Глава администрации | Нач. отдела ГО, ЧС, МР и ЕДДС администрации района |  |