АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГРИВЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
ДОВОЛЕНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.11.2021                                                                                                         №82

п.Красная Грива

Об организации пожарно-профилактической работы в

жилом секторе и на объектах (в местах) с массовым пребыванием людей

В соответствии с федеральными законами от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», в целях реализации полномочий Администрации Красногривенского сельсовета Доволенского района Новосибирской области по осуществлению первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов, руководствуясь Уставом Красногривенского сельсовета Доволенского района Новосибирской области, Администрация Красногривенского сельсовета Доволенского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:

1.1. План организации пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах (в местах) с массовым пребыванием людей на территории Красногривенского сельсовета Доволенского района Новосибирской области (приложение № 1).

1.2. Порядок реагирования при ухудшении пожарной обстановки на территории Красногривенского сельсовета Доволенского района Новосибирской области (приложение № 2).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Красногривенского  сельсовета от 01.02.2021 № 7-1 «Об организации пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах (в местах) с массовым пребыванием людей».

3. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании «Красногривенский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Красногривенского сельсовета Доволенского района Новосибирской области.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Красногривенского   сельсовета

Доволенского района

Новосибирской области                                                                 В.В.Морозова

Приложение № 1

к постановлению

Администрации  Красногривенского   сельсовета

Доволенского района

Новосибирской области

от 17.11.2021 №82

План

организации пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах (в местах) с массовым пребыванием людей на территории Красногривенского сельсовета Доволенского района Новосибирской области

| № п\п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение корректировки паспорта жилого сектора по Красногривенского сельсовета,(сведения по количеству домов, количеству проживающего населения в домах, по их социальному положению) | 10.02.2022-01.03.2022 | Специалисты администрации |
| 2 | Определение лиц, ответственных за проведение профилактических мероприятий на территории Красногривенского сельсовета | до 15.02.2022 | Глава МО |
| 3 | Определение формы профилактической работы с населением в населённом пункте (в том числе через распространяемые в населённом пункте средства массовой информации, имеющиеся на территории населённого пункта информационные стенды и т.п.) | до 15.02.2022 | Глава МО |
| 4 | Проведение разъяснительной работы среди населения о целесообразности оборудования жилых помещений автономными дымовыми пожарными извещателями жилых помещений | постоянно | специалисты администрации, глава МО |
| 5 | Организация работы по установке автономных дымовых пожарных извещателей в жилых домах муниципального жилищного фонда, где проживают малоимущие граждане и многодетные семьи | до конца 1 квартала 2022г. | Глава МО, МУП ПХ «Красногривенское» |
| 6 | Организация работы по выполнению требований пожарной безопасности на подведомственных объектах и территориях, в том числе в муниципальном жилищном фонде, и исполнению предписаний должностных лиц федерального государственного пожарного надзора | В течении года | Глава МО, руководители предприятий, организаций |
| 7 | Организация и проведение обследований территорий поселения на предмет их соответствия правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479«Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» | постоянно | Глава МО, комиссия по благоустройству МО |
| 8 | Контроль за обеспечением забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в поселении и на прилегающих к нему территориях | постоянно | Глава МО, директор МУП ПХ «Красногривенское» |
| 9 | Проверка состояния подъездных путей к зданиям и источникам наружного противопожарного водоснабжения для беспрепятственного проезда и установки пожарной техники. При ухудшении погодных условий, связанных с выпадением осадков проведение проверок по обеспечению проездов к объектам и источникам наружного противопожарного водоснабжения, своевременной очистки пожарных гидрантов в зимний период времени. | постоянно | директор МУП ПХ «Красногривенское» |
| 10 | Разработка (при необходимости корректировка) порядка реагирования при ухудшении пожарной обстановки на территории поселения | постоянно | Глава МО, специалисты |
| 11 | Организация и проведение мероприятий по профилактике пожаров в жилом секторе с привлечением представителей уличных комитетов, управляющих организаций, в том числе путем проведения подворовых обходов | постоянно | Глава МО, специалисты |
| 12 | Проведение мероприятий по выявлению бесхозных строений, помещений и других мест возможного проживания лиц без определённого места жительства | постоянно | Глава МО, специалисты |
| 13 | При подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду принятие мер по очистке территорий организаций, жилых домов от сухой травы, выполнение минерализованных полос в местах примыкания к объектам лесонасаждений, обеспечение дополнительными средствами пожаротушения | 19.04.2022-15.05.2022 | Глава МО, специалисты, население |
| 14 | Организация и проведение месячника по подготовке жилых домов при подготовке муниципального жилищного фонда к осенне-зимнему периоду | 16.08.2022-17.09.2022 | Глава МО, специалисты |
| 15 | Проведение противопожарной пропаганды | постоянно | Глава МО, специалисты |
| 16 | Оказание помощи малоимущим гражданам в получении адресной социальной помощи, направленной на обеспечение пожарной безопасности жилых помещений | постоянно | глава МО специалисты |

Приложение № 2

к постановлению

Администрации  Красногривенского   сельсовета

Доволенского района

Новосибирской области

от 17.11.2021 №82

Порядок

реагирования при ухудшении пожарной обстановки на территории Красногривенского сельсовета Доволенского района Новосибирской области

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проведение сходов (собраний) граждан и дополнительных инструктажей по месту жительства. Увеличение количества лиц по каждому населённому пункту, которые привлекаются для проведения профилактических мероприятий | Глава МО, специалисты |
| 2 | Организация и проведение комиссионных обследований жилых домов (квартир), в которых проживают социально-незащищенные и социально-неблагополучные категории граждан, многодетные семьи, как стоящих на различных учетах, так и не стоящих, но требующие повышенного внимания, в том числе на предмет состояния электропроводки и печного отопления | Глава МО, специалисты |
| 3 | Проведение дополнительных мероприятий по профилактике пожаров в жилом секторе населенных пунктов, где отмечается ухудшение обстановки с пожарами или последствиями от них | Глава МО |
| 4 | Информирование населения о мерах пожарной безопасности в быту и доведение информации о причинах произошедших пожаров с гибелью | специалисты |
| 5 | Проведение внеочередного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации Красногривенского сельсовета | Глава МО |
| 6 | Установление дополнительных требований пожарной безопасности | в случае повышения пожарной опасности |